## Página1
Nome das Tarefas | Complexidade (Kelwin) | Complexidade (Jéssica) | Complexidade (Brunna) | Complexidade (Ivan) | Complexidade (consenso) | Complexidade acumulada (consenso) | Tempo Estimado Acumulado (horas) | Tempo Gasto (horas)
Início projeto | [5 empty] | 98 | 0 | 0
Montar ambiente para implementação da API | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 96 | 2 | 1
Criar modelos de usuários | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 93 | 3 | 2
Criar modelos de fornecedores | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 90 | 4 | 3
Criar modelos de produtos | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 87 | 5 | 4
Criar modelos de compras | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 84 | 6 | 5
Criar controller de usuários | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 | 9 | 7
Criar controller de fornecedores | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 74 | 10 | 8
Criar controller de produtos | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 66 | 13 | 11
Criar controller de compras | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 58 | 18 | 14
Criar rotas de usuários | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 55 | 19 | 15
Criar rotas de fornecedores | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 52 | 20 | 16
Criar rotas de produtos | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 49 | 21 | 17
Criar rotas de compras | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 46 | 22 | 18
Refatoração do código | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 33 | 34 | 26
Aplicar modelo MVC | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 25 | 40 | 28
Criar testes unitários para a API | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 52 | 48
Criar documentação para a API | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 56 | 50
Hospedar aplicação no Heroku | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 57 | 51
Preencher banco de dados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 52
Total | 73 | 116 | 94 | 83 | 98 |  | 60 | 52
complexidade
tempo